	INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	CEL SRATEGICZNY: ZACHOWANIE CZYSTEGO I NATURALNEGO ŚRODOWISKA

	CEL OPERACYJNY: WDROŻENIE SYSTEMU SEGERGACJI, ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH

	ZADANIE 
	Data reali-

zacji
	CO ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO NIE ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO ZOSTAŁO WYKONANE PONADPROGRAMOWO?
	PROBLEMY W REALIZACJI ZADANIA
	SUGESTIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA:       CO MOŻNA BY BYŁO JESZCZE  ZROBIĆ W DANYM OBSZARZE?

	WDROŻENIE SYSTEMU SEGREGACJI, ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH
	Od 2002-2006


	Dla potrzeb ogólnodostępnej selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych zastosowano od 2002r. pojemniki o poj. 1,5 m3 typu DZWON. Pojemniki rozmieszczono w obrębie zwartej zabudowy na terenie miasta oraz na terenie gminy. Pojemniki zostały przeznaczone dla dwóch grup odpadów tj. szkła oraz tworzywa sztucznego. Po zapełnienie są one opróżniane przez pracowników Zakładu Robót Publicznych.

Drugą grupę odbioru odpadów stanowią opakowania zbierane do pojemników zlokalizowanych  w mieście  na terenie prywatnych posesji.

Sposób segregacji na terenie prywatnych posesji  polega na oddzielnym gromadzeniu opakowań z grupy tworzyw sztucznych, szkła oraz opakowań metalowych w workach  o poj. ok. 110 l. Tak zgromadzone odpady po zapełnieniu są nieodpłatnie odbierane przez pracowników ZRP według ustalonego harmonogramu i transportowane na składowisko odpadów w Ostrowie. Zakład ustalił ze odbiór  posegregowanych odpadów będzie odbywać się 1 x na miesiąc i tylko od tych właścicieli posesji którzy wyrażą wole segregacji odpadów w stosownej deklaracji . Średnio, procent ludności objętej zorganizowanym odbiorem wynosił 45.
	
	
	
	Zmiana przepisów o czystości i porządku w gminach, od 2006r wymusza  selektywna zbiórkę  odpadów j we wszystkich gospodarstwach domowych.  Oraz przez  wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Z pewnością odrębnie trzeba będzie składać i oddawać  baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  makulaturę, odpady plastikowe, szkło, odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gruz, popiół  oraz odpady ulegające biodegradacji.

Innym obowiązkiem właściciela nieruchomości lub posesji będzie zawarcie pisemnej umowy na wywóz śmieci i nieczystości z szamb z podmiotem posiadającym zezwolenie na wywóz odpadów i nieczystości płynnych.  Przy czym każda ilość odpadów zebranych przez właściciela danej posesji będzie odnotowywana na jego indywidualnym koncie celem wypracowania zniżki w opłatach za odbiór odpadów.

Do ogólnodostępnej selektywnej zbitki odpadów opakowaniowych (szkło, tworzywo sztuczne)  służyły będą w dalszym ciągu  pojemniki  o poj. 1,5 m3  typu DZWON, rozmieszczone na terenie zwartej zabudowy miasta i wsi. Pojemniki będą opróżniane przez Zakład Robót Publicznych.

	SYSTEM ZBIORCZYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY
	2002-2004
	W latach 2002-2004  zakupiono ze środków własnych gminy Mrocza oraz pożyczki z WFOŚiGW ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych   w ilości ogółem 32 zestawy (w skład jednego zestawu wchodzi 1 pojemnik na szkło oraz 1 pojemnik na tworzywo sztuczne), w tym:

w 2002r zakupiono 16 zestawów 
w 2003r. zakupiono 2 zestawy 
w 2004r. Zakupiono 14 zestawów 
Zakupioną ilość ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych  (dla szkła i tworzywa sztucznego) zlokalizowano w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Mrocza. Pojemniki  mają pojemność do 1,5 m3 i kolory przypisane do rodzaju odpadów na jakie są przeznaczone. Zakupiona ilość w pełni zabezpiecza potrzeby tut. gminy
	
	
	
	

	PUNKTY GROMADZENIA ODPADÓW
	1994
	Na terenie gminy Mrocza, we wsi Ostrowo wbudowane został o w 1994r. składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne . Składowisko zajmuje teren ok. 3 ha, jest wyposażone w dwie szczelne kwatery do składowania odpadów, instalacje: elektryczną i wodociągową oraz  wagę.  Otoczone jest pasem zieleni izolacyjnej. W strefie ochrony sanitarnej wybudowane są piezometry do  badań  wody z  głębszych warstw wodonośnych. Obiekt w pełni zabezpiecza potrzeby gminy. 

Zatem odstąpiono od budowy dodatkowych punktów gromadzenia odpadów.

	
	
	
	Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mrocza uchwalonym w marcu 2006r. przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych mają prawo lokalizować na terenach o zwartej zabudowie wielorodzinnej lokalne mobilne punkty odbioru selektywnego odpadów, czynne w określone dni  w określonych godzinach, w których mieszkańcy tych terenów będą mogli przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy  rożnego rodzaju odpady komunalne.


	CEL OPERACYJNY: WDROŻENIE PROGRAMU ZAGOSPODAROWNIA ŚCIEKÓW W CAŁEJ GMINIE

	ZADANIE 
	Data reali-

zacji
	CO ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO NIE ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO ZOSTAŁO WYKONANE PONADPROGRAMOWO?
	PROBLEMY W REALIZACJI ZADANIA
	SUGESTIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA:       CO MOŻNA BY BYŁO JESZCZE  ZROBIĆ W DANYM OBSZARZE?

	ZBUDOWANIE SIECI SANITARNEJ, PRZEPOMPOWNI I SIECI DESZCZOWEJ
	2015
	W latach 1996- 2006 

zrealizowano ogółem 59,9  km kanalizacji sanitarnej  , w tym:

-na terenie miasta Mrocza -16,24 km 

-Drążno- Drążonek –5,5 km,

-Mrocza-Witosław- 12,75 km

-Witosław-Izabela-Rajgród- Jeziorki- Rościmin – 12,85 km

-Mrocza- Konstantowo – 2,5 km

-Wiele- Białowieża- 10,1

W wymienionym układzie sieci sanitarnej pracuje  31pompowni sieciowych oraz jedna centralna (PS1) w Mroczy przy ul. Postepu.
	Realizacja przebiega zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Mrocza

Do wykonania pozostaje zbudowanie ok. 35 km sieci sanitarnej
	-
	-
	Opracowywanie wniosków o współfinansowanie projektów z budżetu państwa w ramach ZPORR

	WSPIERANIE BUDOWY OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH
	2015r.
	W latach  1999- 2006 Zamontowano 21 szt. przydomowych  oczyszczalni ścieków, w rejonach zabudowy rozproszonej-, w tym w:

1999r -  5 szt.

2000r. – 2 szt.

2001r. – 1 szt.

2002r.-   4 szt.

2003r. – 2 szt.

2004r. -  2 szt.

2005r.    3 szt.

2006r. – 2 szt.
	Pozostaje  do wykonania 167 szt.

Wg programu kanalizacji sanitarnej dla miasta i gminy Mrocza zatwierdzanego

uchwałą nr XIII /109/2000 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 lutego 2000r. zostały wytypowane rejony zabudowy rozproszonej przewidziane do montażu oczyszczalni przydomowych w ogólnej liczbie 188 szt.

Realizacja montażu oczyszczalni przydomowych  ma się zakończyć w 2015 – zgodnie z uchwałą nr  XXVI/10/05 Rady Miejskiej  w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005r.
	-
	Za mały udział gminy Mrocza na wspieranie budowy oczyszczalni przydomowych na dany rok budżetowy.


	Zwiększyć środki w budżecie na  

wspieranie budowy oczyszczalni przydomowych poprzez dofinansowanie w wysokości 50% zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni .



	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z UTYLIZACJĄ OSADÓW
	2001-2005 
	Zrealizowane zostały roboty objęte pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Nakielskiego Decyzja Nr 5 SWA7351-404/2000 z dnia 08.01.2001r., w tym:

1) budynek ze stanowiskiem odwadniania i wapnowania osadu – zrealizowany 2001r.

2) reaktor biologiczny o kubaturze 978 m3, stanowisko krat oraz stanowisko odwadniania piasku i elementy uzbrojenia terenu – zrealizowane w 2005r.

Po rozbudowie przepustowość oczyszczalni została zwiększona do 1200 m3/dobę

Natomiast osady ściekowe po higienizacji  tj.  ustabilizowane tlenowo i odwodnione  są składowane na poletkach  na  terenie oczyszczalni  i wykorzystywane do rekultywacji  gruntów oraz na potrzeby rolne do upraw roślin nie przeznaczonych do spożycia i konsumpcji.

	-
	-
	-
	-

	CEL OPERACYJNY: WDROŻENIE SYSTEMU OCHRONY POWIETRZA POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE EKOLOGICZNYCH SYSTEMÓW OGRZEWANIA

	ZADANIE 
	Data reali-

zacji
	CO ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO NIE ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO ZOSTAŁO WYKONANE PONADPROGRAMOWO?
	PROBLEMY W REALIZACJI ZADANIA
	SUGESTIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA:       CO MOŻNA BY BYŁO JESZCZE  ZROBIĆ W DANYM OBSZARZE?

	WYMIANA KOTŁOWNI OSIEDLOWYCH NA EKOLOGICZNE
	
	Nie zrealizowano tego programu.   


	
	
	
	

	WDRAŻANIE SYSTEMU PREFERENCJI DLA SYSTEMÓW OGRZEWANIA WYKORZYSTUJĄCYCH EKOLOGICZNE PALIWA I SUROWCE OPAŁOWE
	
	Nie zrealizowano tego programu.   


	
	
	
	

	POGRAM GAZYFIKACJI TERENÓW O ZABUDOWIE ZWARTEJ
	
	Realizacja programu jest przewidziana na lata 2008-2009. Trwają wstępne rozmowy dotyczące gazyfikacji terenów Gminy Mrocza.
	
	
	
	

	SYSTEM PREFERENCJI DLA INWESTORÓW STOSUJĄCYCH OGRZEWANIA EKOLOGICZNE, OSZCZEDZAJĄCYCH ENERGIĘ I STOSUJĄCYCH FILTRY
	
	Program nie został zrealizowany
	
	
	
	

	 WSPÓŁPRACA GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAJENSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
	2000-2001
	Przeprowadzono kilka rozmów pomiędzy przedstawicielami gmin wchodzącymi w skład KPK 
	Nie doszło do stworzenia Związku Gmin KPK
	
	Brak zainteresowania stworzeniem związku
	

	CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

	CEL OPERACYJNY: WDROŻENIE KONCEPCJI TURYSTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY

	ZADANIE 
	Data reali-

zacji
	CO ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO NIE ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO ZOSTAŁO WYKONANE PONADPROGRAMOWO?
	PROBLEMY W REALIZACJI ZADANIA
	SUGESTIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA:       CO MOŻNA BY BYŁO JESZCZE  ZROBIĆ W DANYM OBSZARZE?

	 ANALIZA ZASOBÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH GMINY
	2003
	- Wstępnej analizy zasobów turystycznych i rekreacyjnych dokonano w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mrocza” 

- Uchwałą Nr XI/2/121/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12.09.2003r. podjęto „Program w zakresie sportu i rekreacji z Mieście i Gminie Mrocza na lata 2003-2010”.

- W trakcie realizacji jest analiza zasobów turystycznych Gminy – praca pn. „Elementy programu rozwoju turystycznego w Mieście i Gminie Mrocza na tle przeglądu opracowań programowo-planistycznych”
	
	
	
	

	 OKREŚLENIE CHCRAKTERU TURYSTYCZNEGO UŻYTKOWANIA OBSZARU GMINY
	2003
	
	
	
	
	

	PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE PLANÓW WYKORZYSTANIA ZASOBÓW TURYSTYCZNYCH GMINY
	2003
	
	Nie przygotowano planów zagospodarowania 

dla

poszczególnych jezior
	
	Brak wystarczających środków budżecie MiG Mrocza
	

	WYZNACZENIE STREF INWESTYCJI TURYSTYCZNYCH, USŁUGOWYCH, GOSPODARCZYCH I ROLNICZYCH
	2005-2006
	Aktualnie wskazane są strefy w studium. Obecnie ogłaszamy przetarg na wykonanie planów miejscowych.
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: ROZWÓJ INFRATRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

	OPRACOWANIE KONCEPCJI I PRZYGOTOWANIE PROJEKTOWE OBWODNICY MIASTA
	
	Koncepcja przygotowana. Prowadzone są negocjacje o kształt oraz prowadzone są rozmowy dotyczące wykupu. terenów
	
	
	
	

	OPRACOWANIE KONCEPCJI INFRSTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ (W TYM OŚWIETLENIE)
	
	Zrobiono listę wniosków która dotyczy założenia oświetlenia na terenie Gminy Mrocza Burmistrz powołał komisje zarządzeniem 4/2006 w celu weryfikacji wniosków i montażu ewentualnych lamp
	
	
	
	

	 REALIZACJA PLANU REMONTÓW I BUDOWY DRÓG, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, CHODNIKÓW I OZNAKOWANIA
	
	Budowa drogi gminnej Mrocza- Dąbrowie ;

-budowa chodnika w Witosławiu, 

-budowa chodnika ul. Piotra prawa strona,

-budowa piesza jezdni ul. Wyzwolenia

-budowa piesza jezdni Bocianowo 

-budowa pieszo jezdni do stadionu 

-utwardzenie terenów parku Jagiełły 

-rekultywacja dróg
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

	 ROZWÓJ INFRASTRUKTUIRY NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 
	
	
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY W MIEJSCACH REKREACJI

	WYPOSAŻENIE MIEJSC O WALORACH REKREACYJNYCH W URZĄDZENIA SANITARNE
	2005
	Doprowadzono kanalizację sanitarną do działki nad Jeziorem Rościmińskim Małym
	
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MIEJSC O WALORACH REKREACYJNYCH W URZĄDZENIA REKREACYJNE (PLAŻE, POMOSTY, BOISKA, KĄPIELISKA I INNE)
	
	Przyłącze Rościmin
Stopniowo wyposaża się tereny rekreacyjne należące do gminy w infrastrukturę. 

- W miejscowości Rościmin nad Jeziorem Rościmińskim Małym jest przygotowana  plaża  z  pomostem  oraz  polem  namiotowym, która  jest  uzbrojona  w  energię  elektryczną  oraz  parking. 

W odległości  kilkunastu  metrów  od  plaży  jest  bar  oraz  sklep  spożywczy.  

 - W m. Wiele nad  Jeziorem  Mintarz jest plaża z zagospodarowanym  polem  namiotowym  oraz  małą  gastronomią. Teren  ten  zajmuje  powierzchnię  ok.      2  ha, jest  uzbrojony  w  energię  elektryczną ,wodę, sanitariaty oraz  parking. Działka ta jest wydzierżawiona. 

- Od Agencji Nieruchomości Rolnych pozyskano nieodpłatnie działki na boiska w miejscowościach: Wiele, Drążono i Izabela.


	
	
	
	

	UZBROJENIE TERENÓW DLA INWESTORÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA TURYSTÓW (WODA, ENERGIA, SANITARIATY)
	
	W Rościminie zostanie przyłączona kanalizacja
	
	
	
	

	CEL STRATEGICZNY: PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY W ZAKRESIE ZROZUMIENIA I STOSOWANIA ZASAD EKOLOGII

	CEL OPERACYJNY: WDROŻENIE SYSTEMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

	ZADANIE 
	Data reali-

zacji
	CO ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO NIE ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO ZOSTAŁO WYKONANE PONADPROGRAMOWO?
	PROBLEMY W REALIZACJI ZADANIA
	SUGESTIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA:       CO MOŻNA BY BYŁO JESZCZE  ZROBIĆ W DANYM OBSZARZE?

	ORGANIZACJA OTWARTYCH SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZY AKTYWNYM UDZIALE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ZEBRAŃ ŚRODOWISKOWYCH
	2000-

2006


	Wspólnie z ODR ,Powiatową Izbą Rolniczą, ARiMR w Nakle w miarę potrzeb organizowane są szkolenia w Urzędzie MiG Mrocza oraz w poszczególnych sołectwach na tematy związane z dopłatami bezpośrednimi, Rentami strukturalnymi, kwotami mlecznymi, dopłatach z tytułu ONW dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów UE      ( płyty obornikowe). Na szkolenia  rolnicze w budżecie gminy planowane są środki finansowe w ilości od 2000 – 3000 zł. / rocznie.


	
	
	Brak środków w budżecie


	

	ORGANIZACJA KONKURSU WIEDZY O EKOLOGII – „OLIMPIADA EKOLOGICZNA”
	
	Podczas imprez plenerowych m.in. „Rościminiada” organizowane są konkursy wiedzy ekologicznej m.in. we współpracy z Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym, Towarzystwem Rozwoju Ziemi Mroteckiej, szkołami  z terenu gminy
	
	
	
	

	KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE OBEJŚCIE WIEJSKIE I POSESJĘ WIEJSKĄ
	2005
	Organizowany jest konkurs pn. „ Zieleń blisko nas” na najpiękniejszy balkon, ogród, zagrodę wiejską w dwóch kategoriach: 

- Balkony, tarasy i ogródki przydomowe w mieście Mrocza

- Posesje i zagrody na terenie wiejskim
	
	
	W 2004 ogłoszono konkurs i z powodu braku chętnych osób nie został przeprowadzony 
	

	CEL OPERACYJNY: WDROŻENIE SYSTEMU EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

	UPOWAZNIENIE SŁUŻB UMIG DO EGZEKWOWANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
	
	Zgodnie z  regulaminem utrzymania czystości  i porządku na terenie miasta i gminy Mrocza do egzekwowania przepisów ochrony środowiska na terenie miasta i gminy  jest Straż Miejska..
	
	
	
	

	OPRACOWANIE SYSTEMU KONTROLI I MONITORINGU PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W TYM ZAKRESIE
	
	Prowadzenie na bieżąco stałej kontroli i monitoringu w poszczególnych sołectwach i m. Mrocza pod względem zawartych przez właścicieli posesji umów a dotyczących wywozu nieczystości stałych i płynnych przez firmy posiadające w tym zakresie koncesję
	
	
	W ustaleniu nieprzestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na działkach letniskowych w m. Drzewianowo, Samsieczynek 
	W celu poprawy sytuacji w tym zakresie należy dążyć do lepszego uświadomienia ekologicznego (placówki oświatowe)

	KOMPUTEROWY SYSTEM EWIDENCJI WŁAŚCICIELI I NAJEMCÓW DLA EFEKTYWNEJ EWIDENCJI PRODUCENTÓW ODPADÓW STAŁYCH I RZECZYWISTYCH UCZESTNIKÓW SYSTEMU UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W GMINIE
	2006r
	Zakupiono program komputerowy ewidencji odpadów stałych i płynnych, który jest w trakcie wdrażania 
	
	
	
	Wprowadzić w życie zakupiony program komputerowy

	CEL OPERACYJNY: PREFERENCJE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NIE STOSUJĄCYCH SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO TECHNOLIGII

	WYPRACOWANIE SYSTEMU ULG DLA ROLNICZYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH
	
	Na terenie gminy Mrocza nie ma zarejestrowanych rolniczych gospodarstw ekologicznych
	-
	-
	-
	-

	WYPRACOWANIE SYSTEMU ULG DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH RACJONALNA GOSPODARKĘ ODPADAMI STAŁYMI
	2002-2006
	Wraz z  rozpoczęciem realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”  na terenie miasta Mrocza, wszystkie osoby fizyczne oraz podmioty z terenu miasta które złożyły deklaracje przystąpienia do programu miały możliwość bezpłatnego ich odbioru  przez Zakład Robót Publicznych.
	-
	-
	-
	Od 2006r. tj. wraz z wejściem w życie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy, wszystkie podmioty oraz osoby fizyczne z terenu miasta i gminy  prowadzące racjonalną gospodarkę odpadami  tj. segregujące odpady, będą mogły skorzystać z 40% zniżki  dot. opłaty za ich odbiór. 

	ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY

	CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ GMINY W OPARCIU O DOBRE ROLNICTWO

	CEL OPERACYJNY: ROZWÓJ GRUP KONKURENCYJNYCH GOSPODRASTW

	ZADANIE 
	Data reali-

zacji
	CO ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO NIE ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO ZOSTAŁO WYKONANE PONADPROGRAMOWO?
	PROBLEMY W REALIZACJI ZADANIA
	SUGESTIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA:       CO MOŻNA BY BYŁO JESZCZE  ZROBIĆ W DANYM OBSZARZE?

	DOKONANIE DIAGNOZY GOSPODARSTW Z GMINY
	2000-2005


	Raz do roku Referat Rolnictwa przygotowuje diagnozę z realizacji zadań w zakresie Rolnictwa, która jest omawiana na Komisji Rolnictwa RM oraz przedstawiona na Sesji RM.


	
	
	
	

	OPRACOWANIE PROGNOZ DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW PRODUKCJI CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA GMINY
	2002-2005


	Wspólnie z ODR Minikowo przeprowadzono szereg szkoleń o opłacalności oraz  prognozach dla rozwoju produkcji trzody chlewnej, bydła mięsnego, rzepaku oraz kukurydzy, produkcji charakterystycznych dla gminy Mrocza


	
	
	
	

	ROZWÓJ TECHNOLOGII PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH
	2002-2005
	Wspólnie z ODR w Minikowie oraz przedstawicielami Izby Rolniczej przeprowadzono szkolenia na temat poprawy dobrostanu zwierząt oraz zapoznano rolników z obowiązującym Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej


	
	
	
	

	INTEGRACJA PRODUCENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH (POWOŁANIE GRUP PRODUCENCKICH)
	2002-

2006


	Powstały dwie nieformalne grupy producenckie trzody chlewnej w Mroczy i Witosławiu. Na bazie grupy producenckiej w Mroczy członek grupy producenckiej  z sołectwa Krukówko wybudował i prowadzi punkt skupu trzody chlewnej na potrzeby zainteresowanych rolników.


	Z powodu wewnętrznych animozji grupa Mrotecka została ograniczona. Grupa nie została formalnie zarejestrowana
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: TWORZENIE NOWYCH KIERUNKÓW PRODUKCJI

	ZAŁOŻENIE BANKU INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH ALTERNATYWNYCH KIERUNKÓW PRODUKCJI
	2001-2005
	Wspólnie z ODR w Minikowie przeprowadzono szereg szkoleń na temat alternatywnych kierunków produkcji np.:

     -    uprawa roślin 

           energetycznych

· hodowla bydła opasowego

opłacalność hodowli owiec
	
	
	
	

	PRZEPROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNEJ NA TEMAT NOWYCH KIERUNKÓW – DOTARCIE DO WSZYSTKICH ROLNIKÓW Z GMINY
	
	
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: EDUKACJA WŁAŚCICIELI GOSPODRASTW I ICH NASTĘPCÓW

	OPRACOWANIE SYSTEMU SZKOLEŃ DLA WSZYSTKICH ROLNIKÓW Z GMINY JAKO PIERWOTNEGO ELEMENTU PLANU ROZWOJU
	
	Wspólnie z ODR ,Powiatową Izbą Rolniczą, ARiMR w Nakle w miarę potrzeb organizowane są szkolenia w Urzędzie MiG Mrocza oraz w poszczególnych sołectwach na tematy związane z dopłatami bezpośrednimi, Rentami strukturalnymi, kwotami mlecznymi, dopłatach z tytułu ONW dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów UE      ( płyty obornikowe). Na szkolenia  rolnicze w budżecie gminy planowane są środki finansowe w ilości od 2000 – 3000 zł. / rocznie
	
	
	
	

	WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZNIÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W SZKOŁACH ROLNICZYCH- EDUKACJA SZKOLNA – WAŻNOŚC RLNICTWA
	
	 Nie wykonuje się zadania
	
	
	Brak środków w budżecie
	

	WYJAZDY STUDYJNE DLA NAJLEPSZYCH GOSPODARSTW
	2001-2006
	Wspólnie z Ref. Promocji tut. Urzędu w latach 2002-2003 zorganizowano wyjazdy dla około 30 osób do gospodarstw agroturystycznych w gminach Chojnice i Tuchola
	
	
	
	

	ROZWÓJ SYSTEMU INORMACJI  - DYSTRYBUCJA BIULETYNÓW, GABLOTY INFORMACYJNE, ORGANIZACJA KONKURSÓW O TEMATYCE ROLNICZEJ
	
	Tablice ogłoszeń w sołectwach – sołtysi

Tablice ogłoszeń w Urzędzie – referat rolnictwa. Wspólnie z ODR w Minikowie w 2005 roku zorganizowano w Gminie Mrocza Powiatową Olimpiadę Wiedzy Rolniczej w pozostałych latach młodzi rolnicy  biorą udział w Olimpiadach Wiedzy Rolniczej na terenie Powiatu
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: ROZWÓJ PRZETWÓRSTWA ROLNEGO I SFERY OBSŁUGI ROLNICTWA

	UTWORZENIE INKUBATORA PRZETWÓRSTWA ROLNEGO
	
	
	
	
	Brak środków budżetowych.


	

	WSPARCIE DLA GRUP PRODUCENCKICH
	
	Udział w spotkaniach nie formalnych grup producenckich z  głosem doradczym. Szkolenie organizowane przez doradców z ODR Minikowo
	
	
	Małe zainteresowanie ze strony rolników.


	

	PRMOCJA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z PRZETWÓRSTWEM NA TERENIE GMINY
	
	
	
	
	W związku z brakiem inwestycji związanych                z przetwórstwem brak promocji tychże inwestycji 
	

	CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

	CEL OPERACYJNY: 

	ZADANIE 
	Data reali-

zacji
	CO ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO NIE ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO ZOSTAŁO WYKONANE PONADPROGRAMOWO?
	PROBLEMY W REALIZACJI ZADANIA
	SUGESTIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA:       CO MOŻNA BY BYŁO JESZCZE  ZROBIĆ W DANYM OBSZARZE?

	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE
	
	W trakcie jest koncepcja budowy bloków oraz mieszkań komunalnych
	
	
	
	

	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIELORODZINNE
	
	W trakcie jest koncepcja budowy bloków oraz mieszkań komunalnych
	
	
	
	

	BUDOWNICTWO KOMUNALNE, SOCJALNE (WYDZIELIĆ TERENY I USTALIĆ CHARAKTER ZABUDOWY, UPROSZCZENIE PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ

POWOŁANIE TBS)
	
	W trakcie jest koncepcja budowy bloków oraz mieszkań komunalnych
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: WSPIERANIE ENDOGENNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

	STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW
	
	Z powodu braku środków realizacja pomysłu przesunięta w czasie.
	
	
	
	

	DODATKOWY PRZEDMIOT W GIMNAZJUM  - PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
	
	Szkolny Plan nauczania dla Gimnazjum nie przewiduje takiego przedmiotu. Ale elementy programu nauczyciele wprowadzają w ramach swoich indywidualnych planów nauczanie. Głównie na godzinie wychowawczej i na matematyce. Nie ma konieczności wprowadzania takich zajęć gdyż uczniowie mają rozbudowany ten właśnie przedmiot w szkołach ponadgimnazjalnych.
	
	
	
	

	UTWORZENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UŁATWIAJĄCEGO START W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
	
	
	Nie utworzono Inkubatora Przedsiębiorczości
	
	
	

	POŚREDNICTWO PRACY
	2004
	W ramach Centrum Wspierania Przedsiębiorczości prowadzonego przez Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej działał w Mroczy Punkt Konsultacyjny Dla Osób Bezrobotnych mający na celu udzielanie pomocy osobom bezrobotnym. Punk przyjął ponad 300 osób.
	
	
	
	

	UTWORZENIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
	
	
	Nie utworzono funduszu 
	
	Zbyt kosztowna inicjatywa
	

	POWOŁANIE OŚRODKA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
	2003-2004
	Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej przez dwa lata prowadziło w Mroczy Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
	
	
	
	

	STWORZENIE BANKU INFORMACJI – KOJARZENIE PARTNERÓW GOSPODARCZYCH
	
	Brak nie stworzono takiego banku, zająć tym musiałaby się nowo stworzona struktura, na którą brakuje funduszy.
	
	
	
	

	OSOBA DO KONTAKTU Z BEZROBOTNYMI ZE STOWARZYSZENIA W GMINIE
	
	W ramach Centrum Wspierania Przedsiębiorczości prowadzonego przez Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej działał w Mroczy Punkt Konsultacyjny Dla Osób Bezrobotnych mający na celu udzielanie pomocy osobom bezrobotnym, które nie są zainteresowane rozpoczynaniem działalności gospodarcze
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: RZWÓJ FUNKCJI TURYSTYCZNEJ GMINY

	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE


	2000-2006
	- W miarę możliwości finansowych prowadzi się rozbudowę infrastruktury terenów atrakcyjnych turystycznie 

- Pozyskuje się wieloletnich dzierżawców na działki rekreacyjne nad jeziorami 
	
	
	
	

	GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE I TURYSTYKA WIEJSKA
	2000-2006
	- Propaguje się ideę tworzenia gospodarstw agroturystycznych oraz rozwoju turystyki wiejskiej (Rościmin, Wyrza-Janowo, Ostrowo)

- Prowadzone są szkolenia teoretyczne oraz wyjazdy szkoleniowe do gospodarstw agroturystycznych 
	
	
	
	

	POLE NAMIOTOWE
	
	-  Rościmin - nad Jeziorem  Rościmińskim  Małym  jest przygotowane  pole namiotowe, uzbrojone  w  energię  elektryczną  oraz  parking + mała gastronomia

- Wiele -  nad  Jeziorem  Mintarz jest plaża                             z zagospodarowanym  polem  namiotowym  oraz  małą  gastronomią. Teren ten  zajmuje  pow. ok. 2 ha, jest  uzbrojony  w  energię  elektr., wodę, kanalizację, sanitariaty oraz  parking. 
	
	
	
	

	ŚCIEŻKI EDUKACYJNE W SZKOLE „ZIELONA SZKOŁA”
	
	
	
	
	
	

	KOLEJKA WĄSKOTOROWA= ŚCIEŻKA ROWEROWA
	
	Ścieżka rowerowa jest                  w trakcie realizacji 


	
	
	
	

	JEZIORO- REZERWAT PTAKÓW )OBOZY ORNITOLOGICZNE)
	
	Utworzono rezerwat Ptaków na Jeziorze Wieleckim.
	
	
	
	

	PODJĘCIE PRÓBY POZYSKANIA ATRKCYJNYCH TURYSTYCZNIE TERENÓW OD ANR
	2005/2005
	· Przejęto aktami notarialnymi następujące nieruchomości:

- Rep. A Nr 5367/ 2005 z dnia 20.10.2005r  działkę nr 54/9 poł. w Wielu – przeznaczoną na boisko sportowe.

- Rep. A Nr 547/2006 z dnia 9.02.2006r działkę nr 21/18 poł. w Witosławiu przeznaczoną na plac manewrowy dla Ochotniczej

Straży Pożarnej.

-Rep. A Nr 554/2006 z dnia 9.02.2006r działkę nr 21/12

położoną w Witosławiu  przeznaczoną na zaplecze dla Domu Kultury i plac zabaw

 - Rep. A Nr 561/2006 z dnia

 9.02.2006r działkę nr 19/12 położoną w Drążnie przeznaczoną na boisko sportowe.

· ANR wyraziła zgodę na przekazanie na rzecz Gminy Mrocza działki nr 88/7  poł. w Rościminie przeznaczoną na przystań sportów wodnych dla potrzeb szkoleniowo – rekreacyjnych.

· W związku z tym przesłano do ANR komplet dokumentów celem zawarcia aktu notarialnego.

· W trakcie realizacji jest przejęcie części działki nr 32/11 poł. w Drążnie . Obecnie trwa podział geodezyjny z chwilą wydania decyzji podziałowej nastąpi notarialne przejęcie działki.


	ANR nie przekazała na rzecz gminy Mrocza działki nr 216/2 poł. w Ostrowie ( przy jeziorze Hetmańskim) mimo wielokrotnego składania wniosku w powyższej sprawie, oraz opracowania przez Gminę Mrocza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Ostrowo. Polegającego na przeznaczeniu w/w działki na cele usług turystycznych ogólnodostępnych
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: SYSTEM ZACHĘT DLA POTENCJALNYCH INWESTORÓW

	ULGI PODATKOWE – WYDŁUŻENIE SPŁATY I KARENCJA
	
	
	
	
	
	

	UZBROJENIE TERENU
	
	Uzbrojono obszar pod budownictwo mieszkaniowe tj. woda, prąd - teren. osiedla domków jednorodzinnych w Wielu. 


	
	
	
	

	PRZYGOTOWANIE PROCEDUR  DOTYCZĄCYCH ROZPOCZĘCIA INWESTYCJI
	
	Opracowane stadium uwarunkowania oraz  zgodnie ze złożonymi wnioskami będą opracowywane plany szczegółowe.


	
	
	
	

	UDZIELANIE INFORMACJI O MOZLIWOŚCIACH INWESTYCJI. PROMOCJA OFERTY INWESTYCYJNEJ
	
	Informacje przekazywane są do referatu promocji , wypełniane są ankiety, które wysyłane są do różnego rodzaju biuletynów
- Informacji udzielają kompetentne referaty                    w UMiG . Informację można także znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Mrocza. 

- Prowadzi się promocję ofert inwestycyjnych w gminie m.in. poprzez Internet – BIP, foldery, targi, prasę.
	
	
	
	

	PROBLEMATYKA SPOŁECZNA (KULTURA, OŚWIATA, SPORT I ZDROWIE)

	CEL STRATEGICZNY: DOBRA NOWOCZESNA SZKOŁA

	CEL OPERACYJNY: WYKSZTAŁCONA KADRA

	ZADANIE 
	Data reali-

zacji
	CO ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO NIE ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO ZOSTAŁO WYKONANE PONADPROGRAMOWO?
	PROBLEMY W REALIZACJI ZADANIA
	SUGESTIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA:       CO MOŻNA BY BYŁO JESZCZE  ZROBIĆ W DANYM OBSZARZE?

	DOSKONALENIE I SAMOKSZTAŁCENIE KADRY NAUCZYCIELSKIEJ
	
	w roku 2006 kadra nauczycielska SP w Mroczy  to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do wykonywania powierzonych im obowiązków. Na 50 zatrudnionych nauczycieli 47 posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Z tej liczby 70% nauczycieli ukończyło studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne, uprawniające do prowadzenia innego rodzaju zajęć na terenie szkoły.
Wśród kadry nauczycielskiej prowadzone są szkolenia tematyczne: 80% kadry została przeszkolona  z zastosowania technologii informatycznej. Duża grupa nauczycieli korzysta ze szkoleń organizowanych na potrzeby rozwoju szkoły. Dostępne są również mniejsze formy doskonalenia jak: kursy, warsztaty tematyczne, wynikające z potrzeb bieżących. Szkolenia prowadzone są także we własnym gronie, np. gdy pojawia się specyficzny problem wychowawczy, jest to tak zwana pomoc koleżeńska, opiekun dla młodszych nauczycieli.
W systemie szkoły nauczyciel pokonuje również ścieżkę awansu zawodowego (staż, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany)

	
	
	
	

	ORGANIZACJA SZKOLEŃ
	
	Można rozróżnić szkolenia:
Nadające kwalifikacje

Doskonalące zawodowo

Na miejscu w szkole – tematyczne

Szkolenia dotyczące współpracy z rodzicami.
Środki na szkolenia czerpie się z subwencji. Nauczyciele dokształcają się  we własnym zakresie.
Na początku każdego roku szkolnego ustalany jest harmonogram szkoleń rady pedagogicznej oraz indywidualnych form doskonalenia zawodowego.


	
	
	
	

	PROGRAMY AUTORSKIE
	
	Prowadzone są programy autorskie zajęć nadobowiązkowych np. socjoterapia, pomoc psychologiczna uczniom, integracja środowiska uczniowskiego, praca z uczniem zdolnym, współpraca z rodzicami, chór szkolny w Gimnazjum, koła przedmiotowe, programy nastawione na pracę z uczniem wymagającym opieki, mniej zdolnym.
	
	
	
	

	SYSTEM OCENY KADR
	
	Praca każdego nauczyciela podlega ocenie. Oceny dokonuje dyrektor szkoły. Na koniec każdego semestru przeprowadzane są ankiety ewaluacyjne informujące o dokonaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych poszczególnych nauczycieli.


	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ

	BUDOWA GIMNAZJUM
	
	Budowa została wykonana , zostało uzyskane pozwolenie. Obecnie jesteśmy na etapie budowy Sali gimnastycznej, która ma być zakończona w roku 2006.
	
	
	
	

	DOPOSAŻENIE GABINETÓW I PRACOWNI
	
	pozyskanie 2 pracowni komputerowych ( wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń), przygotowanie sal na potrzeby oddziałów przedszkolnych,  przygotowanie pomieszczeń i pozyskanie sprzętu do centrum informacji multimedialnej, systematyczne doposażanie pracowni w potrzebne środki dydaktyczne. Środki uzyskuje się z Ministerstwa, z kuratorium, oraz w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (wyposażenie świetlic w szkołach wiejskich).

	
	
	
	

	UTWORZENIE SZKOŁY ZAWODOWEJ
	
	Trwają konsultacje społeczne. Projekt dobry lecz wymagający przemyślenia i sporych przygotowań, przesunięty w czasie.
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: OPTYMALNA SIEĆ SZKÓŁ

	TRZY SZKOŁY PODSTAWOWE Z KLASAMI OD I DO VI
	
	W wyniku restrukturyzacji powstały trzy Szkoły podstawowe (SP Mrocza, SP Witosław i NSP Kosowo) jest to optymalna sieć szkół.
	
	
	
	

	JEDNO GIMNAZJUM
	
	Istnieje jedno Gimnazjum.
	
	
	
	

	SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
	
	Plany przygotowania szkoły ponadgimnazjalnej, zawodowej. Trwają konsultacje społeczne.
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: NOWOCZESNE PROGRAMY

	AUTORSKIE PROGRAMY NAUCZANIA
	
	Prowadzone są programy autorskie zajęć nadobowiązkowych np. socjoterapia, pomoc psychologiczna uczniom, integracja środowiska uczniowskiego, praca z uczniem zdolnym, współpraca z rodzicami, chór szkolny w Gimnazjum, koła przedmiotowe, programy nastawione na pracę z uczniem wymagającym opieki, mniej zdolnym.
	
	
	
	

	NAUCZANIE OBSŁUGI NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH
	
	większość nauczycieli ukończyła kursy obsługi komputera, co pozwala wykorzystywać zdobyte umiejętności w pracy z uczniami w szkolnych pracowniach komputerowych. Ponadto istnieje specjalistyczna kadra informatyczna prowadząca zajęcia z tego zakresu.
	
	
	
	

	WSPÓŁPRACA DOM – SZKOŁA – UCZEŃ

	
	dużą uwagę przywiązuje się do współpracy z domem rodzinnym ucznia, rodzice mają możliwość kontaktowania się z wychowawcami nie tylko w czasie cyklicznych spotkań (wywiadówek), ale również indywidualnie m.in. w czasie tzw. dyżurów nauczycielskich.


	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: WSPÓŁPRACA SZKOŁY

	WSPÓŁPRACA  Z GMINAMI OŚCIENNYMI, UE ITD.
	
	Prowadzona jest ciągła współpraca ze szkołami terenu Gminy Mrocza                (w dziedzinie sportu, kultury, podczas organizowania świąt lokalnych i państwowych, imprez lokalnych oraz stała  współpraca zagraniczna między szkołami z Mroczy     i Lindern.
	
	
	
	

	WSPÓŁPRACA Z  INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI (ZHP,LOP)
	
	Prowadzi się stałą współpracę z organizacjami działającymi na tereni szkół (z drużynami ZHP, ZNP)
	
	
	
	

	CEL STRATEGICZNY: ROZBUDZANIE AKTYWNOŚCI, ŚWIADONOŚCI I POTRZEB KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH I KULTURY ZDROWIA

	CEL OPERACYJNY: ORGANIZOWANIE MASOWYCH CYKLICZNYCH IMPREZ

	COROCZNY FESTYN „DNI MROCZY”
	2000-2005
	Corocznie odbywają się imprezy z okazji „Dni Mroczy” /
Festyn rodzinny Przeprowadzono konkursy rodzinne,

zaprezentowano zespoły artystyczne MGOKiR

zaproszono kapele z innych domów kultury,

zorganizowano zabawę ludową.

Zorganizowana także pokazy sportowe /biegi, podnoszenie ciężarów, mecze piłkarskie/
	
	
	Z uwagi na mały sponsoring i brak środków finansowych nie można było zaprosić więcej zespołów a tym samym wzbogacić program festynu
	

	„ROŚCIMINIADA” – CYKLICZNA IMPREZA PROMOCYJNA
	2000-2005
	Każdego roku w ostatni weekend czerwca nad jeziorem Rościmińskim Małym w Rościminie organizowana jest dwudniowa impreza plenerowa, promocyjno-rekreacyjna pn. „Rościminiada”/
Festyn rodzinny Przeprowadzono konkursy rodzinne,

zaprezentowano zespoły artystyczne MGOKiR

zaproszono kapele z innych domów kultury,

zorganizowano zabawę ludową.
	
	
	Brak własnej sceny i dobrego sprzętu nagłaśniającego

miały wpływ na niższą jakość imprezy
	

	WYSTAWA RĘKODZIEŁA LOKALNYCH TWÓRCÓW (RZEŹBA, HAFT, ITP.)
	Kilka razy w roku.

Przy okazji imprez okolicznościowych organizowanych przez MGOKiR
	Wystawy twórców lokalnych oraz prac dziecięcych organizujemy przy okazji imprez okolicznościowych  MGOKiR, mające na celu zaktywizowanie 

społeczeństwa oraz

liczniejsze uczestnictwo w kulturze.  
	Można by zadbać o szersze rozpropagowanie 

działań i włączenie szerszej grupy artystycznej. 
	
	Za mały odbiór zainteresowanych proponowaną formą działalności.
	Kilka razy w roku.

Przy okazji imprez okolicznościowych organizowanych przez MGOKiR

	CEL OPERACYJNY: POSZERZANIE DOSTEPU DO KULTURY

	OŻYWIANIE WIEJSKICH ŚWIETLIC W RAMACH MGOKIR
	
	Dzień Dziecka, festyny okolicznościowe przy współpracy z sołtysami poszczególnych wsi, które zgłosiły zapotrzebowanie na współpracę  /Wiele,

Wyrza, Rościmin, Kaźmierzewo, Witosław/. 


	Świetlice wiejskie nie zostały ożywione 
	
	Ożywienie istniejących kiedyś świetlic wiejskich wymaga większych środków finansowych.

Poprzez czynione starania pozyskania środków unijnych

zamierzamy ożywić życie kulturalne społeczeństwa mieszkającego na wsiach.
	

	AKTYWIZACJA LOKALNYCH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
	Miesiące maj 2005

/Tleń/,

 czerwiec /Kamień Krajeński/, grudzień /Włochy
	Prowadzona jest aktywizacja lokalnych zespołów artystycznych poprzez włączanie ich w występów w programy różnych imprez lokalnych, regionalnych                            i zagranicznych /
Wyjazdy zespołów artystycznych działających przy MGOKiR na warsztaty doskonalące emisję głosu, repertuar.


	
	Dzieci podczas wyjazdu do Włoch reprezentowały powiat nakielski.

Wyjazd był możliwy dzięki pełnemu sponsoringowi.
	Pozyskanie sponsorów.

Przy większym wsparciu sponsorów, byłaby możliwość wyjazdu dla szerszej grupy dzieci.


	Dzieci podczas wyjazdu do Włoch reprezentowały powiat nakielski.

Wyjazd był możliwy dzięki pełnemu sponsoringowi.

	WYPRACOWANIE KONCEPCJI COROCZNYCH HONOROWYCH NAGRÓD DLA WYBITNYCH UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW
	
	W Statucie Szkoły widnieje zapis o przyznawaniu corocznych nagród w formie nagrody rzeczowej lub wyjazdu letniego dla uczniów klas IV – VI uzyskujących najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu. Dla uczniów klas I – III funduje się nagrodę w formie wycieczki dla najlepszej klasy. 
W Gimnazjum istnieje nagroda specjalna tzw. „Szkolny Omnibus”. Dużą wagę przykłada się w mroteckich szkołach do motywowania uczniów do nauki i prac społecznych poprzez nagradzanie.

	
	
	
	

	WYPRACOWANIE KONCEPCJI HONOROWANIA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ, AKTYWNYCH PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
	
	Osobom wyróżniającym się przyznawane są nagrody, m.in. w postaci nagrody Burmistrza MiG Mrocza „ Statua Króla Jagiełły”, dyplomów itp. 
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ I TALENTÓW

	PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ I TALENTÓW
	
	Promocja w prasie lokalnej            i regionalnej, telewizji regionalnej stronach internetowych UMiG 
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: WIĘKSZA AKTYWNOSC KULTURALNA GOK I SZKÓŁ

	POSZERZANIE FORM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA TERENIE MGOKIR
	
	- Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży

- Rozszerzenie czasu i form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

- Większa ilość konkursów i przeglądów zespołów artystycznych

- Zorganizowanie kiermaszy stroików świątecznych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z gminy Mrocza.


	
	Na te cele  pozyskano środku z funduszy unijnych oraz sponsorów lokalnych
	
	

	PROGRAM AKTYWIZACJI DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ NA RZECZ DOROSŁEGO SPOŁECZEŃSTWA GMINY
	
	w latach 2000 – 2006 organizowano szereg imprez artystycznych adresowanych do środowiska lokalnego (wieczornice okolicznościowe), systematycznie uczniowie naszej szkoły biorą udział w WOŚP, w akcjach zbierania żywności,  w imprezach organizowanych dla osób starszych i samotnych, organizowane są spotkania klasowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki dla dorosłych członków rodzin.


	
	
	
	

	CEL STRATEGICZNY: INTEGROWANIE SPOŁECZNOŚCI W LOKALNEJ OJCZYŹNIE

	CEL OPERACYJNY: ODNOWIENIE TRADYCJI I KULTURY LOKALNEJ

	ZADANIE 
	Data reali-

zacji
	CO ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO NIE ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO ZOSTAŁO WYKONANE PONADPROGRAMOWO?
	PROBLEMY W REALIZACJI ZADANIA
	SUGESTIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA:       CO MOŻNA BY BYŁO JESZCZE  ZROBIĆ W DANYM OBSZARZE?

	UPOWSZECHNIENIE WIEDZY O ŚRODOWISKU LOKALNYM
	
	zorganizowanie konkursu pod hasłem „Mrocza – moja mała ojczyzna” przy współpracy UMiG, gazetka okolicznościowa „ Mrocza dawniej i dziś”, realizacja treści związanych ze środowiskiem lokalnym podczas godzin do dyspozycji wychowawcy oraz lekcji historii, opieka nad grobami poległych w czasie II wojny światowej.


	
	
	
	

	WSPÓLNE INICJATYWY DLA SWOJEGO ŚRODOWISKA
	
	włączanie się uczniów, głównie drużyn harcersko- zuchowych, w obchody świąt narodowych, organizowanie   konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów  sportowych na szczeblu gminy.
	
	
	
	

	UTWORZENIE ZESPOŁU REGIONALNEGO
	
	 W ramach działań MGOKiR istnieją plany powołania zespołu regionalnego w Witosławiu, obecnie poszukiwane są środki na ten cel.
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: POWOŁANIE NOWYH I OZYWIENIE ISTNIEJĄCYCH ORGANIZACJI KULTURALNYCH

	POWSTANIE LOKALNYCH MEDIÓW INFORMACYJNYCH
	
	Gmina Mrocza jest zbyt małym ośrodkiem aby takie media zaistniały. Planuje się jednak wydawanie miesięcznika lub kwartalnika, który przybliżałby informacje o działaniach Urzędu, społeczności lokalnej i szkoły.
	
	
	
	

	PROGRAM OZYWIENIA KLUBÓW SPORTOWYCH
	
	Powołano Inspektora ds. sportu oraz Gminna Radę Sport, której zadaniem jest wypracowanie programu określającego wizję i działania przewidziane w celu podnoszenia poziomu klubów sportowych. Ponadto Kluby zabiegają same o środki na swoje cele programowe, pozyskując pieniądze os sponsorów lub biorąc udział w konkursach samorządowych lub ministerialnych.
	
	
	
	

	STOWARYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ITP.
	
	Istnieje Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mroteckiej. Istnieje także Plan powołania stowarzyszenia zajmującego się problemami edukacji w Gminie.
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: USPOŁECZNIENIE WŁADZY

	SPRAWNY SYSTEM OBUSTRONNEJ INFORMACJI
	
	Prowadzony jest Program „Przejrzysta Polska” mający na celu przybliżenie mieszkańcom mechanizmu funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz sprawniejszej obsługi petentów. Dodatkowo referat promocji i komunikowania społecznego prowadzi sprawną politykę informacyjną polegającą na przygotowywaniu informacji prasowych raz w tygodniu.
	
	
	
	

	DEBATY PUBLICZNE NA WAŻNE TEMATY
	
	Prowadzona był Program Odnowy Wsi w ramach którego w każdej wsi odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na spotkaniu określana była wizja wsi, potrzeby i  mała strategia sołectwa.
Wszelkie dyskusje odbywają się na zebraniach wiejskich i osiedlowych. Gdy temat jest ważki i potrzebna jest opinia mieszkańców organizuje się spotkania problemowe lub opiniujące.
	
	
	
	

	CEL STRATEGICZNY: POWSZECHNY DOSTĘP DO KULTURY, OŚWIATY I REKREACJI (NA DOBRYM POZIOMIE)

	CEL OPERACYJNY: UTWORZENIE SIECI OŚRODKÓW KULTUY

	UTWORZENIE NOWOCZESNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO
	
	W SP Mrocza istnieją dwa centra multimedialne, w Gimnazjum Jedno. Centra są udostępniane wszystkim mieszkańcom w miarę potrzeb..
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: LOKALNE MEDIA

	ESTETYCZNE I TRWAŁE TABLICE INFORMACYJNE W SOŁECTWACH I OSIEDLACH
	
	W każdym sołectwie oraz dzielnicy postawiono trwałą i estetyczną tablice informacyjną.
	
	
	
	

	SYSTEM GMINNEJ, AKTUALNEJ INFORMACJI SPOŁECZNEJ
	
	Prowadzony jest Program „Przejrzysta Polska” mający na celu przybliżenie mieszkańcom mechanizmu funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz sprawniejszej obsługi petentów. Dodatkowo referat promocji i komunikowania społecznego prowadzi sprawną politykę informacyjną polegającą na przygotowywaniu informacji prasowych raz w tygodniu.

Od II półrocza 2003 r. na stronach internetowych UMiG prowadzony jest Biuletyn Informacji Publicznej. 

Wprowadzono system gminnej informacji poprzez prasę lokalną i regionalną


	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: OŻYWIENIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

	STWORZENIE STANOWISKA KOORDYNATORA DS. ROZWOJU SPORTU
	
	Powstało takie stanowisko w Referacie promocji i komunikowania społecznego.
	
	
	
	

	PROGRAM OŻYWIENIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
	
	Istnieje Rada Sportu oraz dwa Kluby Sportowe, które prowadzą racjonalną politykę upowszechniania sportu. Ta sfera w Gminie prowadzona jest bardzo skutecznie.
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: CYKLICZNE MASOWE IMPREZY REKREACYJNE

	PROMOCJA GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW
	
	Imprezy lokalne,a co za tym idzie gmina oraz jej mieszkańcy, promowani są 

w prasie lokalnej i TV regionalnej oraz na stronach internetowych Urzędu
	
	
	
	

	CEL STRATEGICZNY: PODNOSZENIE STANU ZDROWOTNEGO SPOŁECZEŃSTWA

	CEL OPERACYJNY: PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

	PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
	
	
	
	
	
	

	PROBLEMATYKA  SPOŁECZNA (BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA POŁECZNA

	CEL STRATEGICZNY: ZMNIEJSZENIE BEZROBOCIA ORAZ ZWIĘKSZENIE ILOŚCI MIEJSC PRACY

	CEL OPERACYJNY: STWORZENIE WRUNKÓW DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

	ZADANIE 
	Data reali-

zacji
	CO ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO NIE ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO ZOSTAŁO WYKONANE PONADPROGRAMOWO?
	PROBLEMY W REALIZACJI ZADANIA
	SUGESTIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA:       CO MOŻNA BY BYŁO JESZCZE  ZROBIĆ W DANYM OBSZARZE?

	OCENA ZASOBÓW GMINY DO WYKORZYSTANIA PRZEZ POTENCJALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
	
	Nie opracowano.
	
	
	
	

	OPRACOWANI KATALOGU POSIADANYCH ZASOBÓW, KTÓRYMI DYSPONUJE GMINA
	
	Nie opracowano.
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: ROZWÓJ ZAKRESU USŁUG ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH


Poprawa warunków socjalno-technicznych poprzez zmianę siedziby Zakładu z ul. Polnej na 

	ul. Łobżenicką

Zwiększenie zakresu wykonywanych usług na rzecz gminy i instytucji obcych

Adaptacja i pozyskiwanie pomieszczeń na lokale mieszkaniowe
	
	
	
	


1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków - 2005r.

2. Rozwój kanalizacji na terenie miasta i gminy Mrocza:

- Białowieża-Jadwigowo-Orlinek-  

  Orle-Witosław,

- miasto Mrocza: ul. Postępu-

  Zwycięstwa-22-Lipca-

  część 25-Lecia

- miasto Mrocza: ul. Leśna-  

  Drzewianowska-Bocianowo-  

  Kościuszki, Konstantowo

- Izabela-Rościmin-Rajgród 

- Wiele-Białowieża 

- miasto Mrocza: ul. 30-Lecia-  

  Czereśniowa-Agatki-25-Lecia-

  Słoneczna 

3. Wodociągi:

- spięcie sieci wodociągowej  

  Orlinek-Orle

- wymiana złóż w hydroforniach


1. Budowa wagi wraz z pomieszczeniem biurowo-socjalnym.

2. Montaż dodatkowych piezometrów, instalacja odgazowująca.


1.Zakup narzędzi i sprzętu poszukiwanego na lokalnym rynku tj. koparko - ładowarki, piły spalinowej do cięcia betonu i asfaltu.


1.Adaptacja pomieszczeń po szkołach Podstawowych w Drążnie, Drzewianowie.

2. Adaptacja byłej bazy magazynowej GS Mrocza

	3. Utrzymywanie nie pogorszonego stanu mienia komunalnego poprzez wykonywanie bieżących remontów i prac konserwacyjnych
	
	
	
	

	CEL STRATEGICZNY: TRWAŁE ZMNIEJSZANIE LICZBY OSÓB WYMAGAJĄCYCH OPIEKI SPOŁECZNEJ

	CEL OPERACYJNY: PODNIESIENIE POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKAJI ZAWODOWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

	OPRACOWANIE KONCEPCJI KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH W MIEŚCIE I GMINIE MROCZA
	
	Brak.
	
	
	
	

	WDROŻENIE KONCEPCJI KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
	
	Brak.
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: WPROWADZENIE SYSTEMU SZKOLEŃ Z ZAKRESU RADZENIA SOBIE W ŻYCIU

	OPRACOWANIE KONCEPCJI SZKOLEŃ Z ZAKRESU RADZENIA SOBIE W ŻYCIU
	
	Brak.
	
	
	
	

	WYTYPOWANIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
	
	Brak.
	
	
	
	

	REALIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU RADZENIA SOBIE W ŻYCIU
	
	1. Działania profilaktyczne dot. Umiejętności radzenia sobie w życiu:

a) promocja zdrowego stylu życia

b) poradnictwo rodzinne i indywidualne

c) przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie

                                                                                          
	
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: UTWORZENIE FUNDUSZY NA FINANSOWANIE EUKACJI SZKOLNEJ I ZAWODOWEJ

	POZYSKANIE INFORMACJI O SPOSOBACH I METODACH FINANSOWANIA EUKACJI DZIECI I MŁODZIEZY
	2004 - 
	W listopadzie 2004 roku utworzone zostało w UMiG stanowisko pełnomocnika ds. przedsiębiorczości i programów rozwoju gminy. W zakresie obowiązków pełnomocnika jest poszukiwanie informacji na temat możliwości dofinansowania edukacji dzieci i młodzieży oraz przekazywanie  informacji do szkół i pozarządowych organizacji edukacyjnych. Informacje takie wysyłane są średnio raz  w miesiącu.

W 2005 roku wysłano do szkół 15 pism z informacja na temat 17 programów umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych

Do maja 2006 roku do szkół wysłano 6 pism z informacja o 24 programach i konkursach.


	
	
	Problemem jaki występuje w tej sferze to fakt, iż większość programów adresowana jest do organizacji pozarządowych, natomiast na terenie Gminy Mrocza nie powstało stowarzyszenie, którego celami statutowymi byłaby edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kolejnym problemem w wykorzystywaniu środków zewnętrznych jest konieczność zagwarantowania finansowego wkładu własnego, często szkoły czy stowarzyszenia nie dysponują takimi środkami. 

Kolejny problem to brak możliwości finansowania kosztów pracy przy projektach. Obecnie jest wielu nauczycieli, którzy pracują na zasadach wolontariatu przy projektach, jednak grupa ta jest ograniczona.
	Celem na przyszłość jest stworzenie stowarzyszenia, które zajmowałoby się edukacją i płaszczyznami pośrednimi, skupienie wokół stowarzyszenia osób, które chciałyby działać na rzecz tej sfery w gminie. Taka organizacja byłaby odpowiedzialna za ściąganie środków zewnętrznych i działałaby przy szkole podstawowej i gimnazjum.

	STWORZENIE SYSTEMU STYPENDIALNGO DLA DZIECI I MLODZIEŻY NA FINANSOWANIE EDUKACJI PODSTAWOWEJ I ZAWODOWEJ


	
	
	Fundusz taki nie powstał
	
	
	

	CEL OPERACYJNY: PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

	OPRACOWANIE SYSTEMU KORZYSTANIA Z BAZY KOMPUTEROWEJ W SZKOŁACH W GMINIE MROCZ
	
	Istnieje specjalny program ale skierowany tylko dla dzieci i młodzieży.
	
	
	
	

	OPRACOWANIE SYSTEMU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH
	
	Brak
	
	
	
	

	ZATRUDNIENIE INFORMATYKA I OPRACOWNIE PROGRAMU SZKOLENIA
	
	Brak
	
	
	
	

	CEL STRATEGICZNY: PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY MROCZA

	CEL OPERACYJNY: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚC DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA

	ZADANIE 
	Data reali-

zacji
	CO ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO NIE ZOSTAŁO WYKONANE?
	CO ZOSTAŁO WYKONANE PONADPROGRAMOWO?
	PROBLEMY W REALIZACJI ZADANIA
	SUGESTIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA:       CO MOŻNA BY BYŁO JESZCZE  ZROBIĆ W DANYM OBSZARZE?

	OPRACOWANIE I WDROŻENIE INFORMACJI Z ZKRESU BEZPIECZEŃSTWA DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
	2004r
	Przesłanie do realizacji program Bezpieczeństwa w Gminie Mrocza do placówek oświatowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na demoralizacje patologiczne narkomanie i alkoholizm w śród młodzieży szkolnej
	Dążenie do zwiększenia patroli wokół terenu szkół
	Podejmowano szereg działań przez placówki oświatowe w zakresie profilaktyki
	
	Cd. realizacji programu bezpieczeństwa publicznego w Gminie Mrocza

	WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO, SEEKTYWNEGO SYSTEMU ALARMOWANIA W RAZIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
	2005r
	Zakupiono 5 komputerów
	Nie dostosowano pomieszczenie w UMiG Mrocza dla Gminnego Zespołu Reagowania
	
	Brak wzorcowych programów komputerów
	Dodatkowo poszukiwać źródeł finansowania w sferach pozabudżetowych 

	SPOTKANIA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ DOTYCZĄCE SPOSOBÓW BUDOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
	2000-2006r
	Podczas przeprowadzanych zebrań z mieszkańcami naszej gminy omawiano sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
	
	Na każdej tablicy ogłoszeniowej w gminie uwidoczniono telefony alarmowe Straży Miejskiej
	
	Informowanie społeczności lokalnej o istniejących zagrożeniach

	SPOTKANIA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ DOTYCZĄCE SPOSOBÓW BUDOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
	2000-2006r
	Podczas przeprowadzanych zebrań z mieszkańcami naszej gminy omawiano sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
	
	Na każdej tablicy ogłoszeniowej w gminie uwidoczniono telefony alarmowe Straży Miejskiej
	
	Informowanie społeczności lokalnej o istniejących zagrożeniach

	URUCHOMIENIE TELEFONU ZAUFANIA
	2002r
	Ponadto do informacji publicznej – media: Czas Nakła, Powiat telefony alarmowe do Straży Miejskiej
	
	
	
	Dążenie do bliższego kontaktu z mieszkańcami naszej gminy aby stać się jej partnerem

	CEL OPERACYJNY: NAWIĄZANIE WSPÓLPRACY Z PARTNERAMI ZACHONIMI W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

	WYKORZYSTANIE DOŚWIADCZEŃ NIEMIECKICH Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTW PUBLCZNEGO NA SKALĘ POWIATU
	2005r
	Wymiana doświadczeń ze służbami mundurowymi Gminy Lindern - Niemcy
	
	
	
	Wprowadzić cykliczny stały kontakt z partnerami służb niemieckich w tym zakresie

	SZUKANIE NOWYCH PARTNEÓW DO WSPÓŁPRACY Z ZAKRESU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
	2002r
	Stałe spotkania służb na szczeblu województwa, powiatu oraz współdziałanie z wydziałem zarządzania kryzysowego na szczeblu województwa powiatu, gminy
	
	
	
	Umacnianie współdziałania w tym zakresie


PAGE  
3

