Sprawozdanie koordynatora z realizacji projektu systemowego ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej tytuł: „Człowiek najlepsza inwestycja rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” za okres od I-III 2013
Nabór beneficjentów przez 2 pracowników socjalnych od 2 stycznia do końca czerwca 2013r. 

Rekrutacja przez koordynatora i 2 pracowników socjalnych i podpisanie w marcu 33 kontraktów socjalnych i 8 umów PAL. Osoby zostały poinformowane o realizowanym projekcie, jego założeniach, celach, działaniach. Stworzona została również lista rezerwowa osób. 

W marcu w lokalnej prasie ukazało się ogłoszenie promujące realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej tytuł: „Człowiek najlepsza inwestycja rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy.

Odbyły się spotkania zespołu projektowego dotyczącego postępów w realizacji projektu oraz spraw organizacyjnych i przygotowujących do sporządzenia bilansu za 2012 i wniosku o płatność za I kwartał 2013.

Dokonano rozpropagowywania informacji o projekcie w całej gminie z uwzględnieniem również sołectw, gdzie rozwieszono informacje o realizacji projektu systemowego.

Dokonano zakupu materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu, które zostaną wręczone beneficjentom podczas spotkania integracyjnego w kwietniu.
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